COMUNE DI

# ANTEY-SAINT-ANDRE’

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Frazione Bourg, 1

P.I. 00405960071 – CF 81004320073

www.antey.it

COMMUNE DE

# ANTEY-SAINT-ANDRE’

Région Autonome Vallée d’Aoste

Fraz. Bourg, 1

Tel. 0166 548.209 fax 0166 548.577

Email: info@antey.it

Prot. n. 0548 (1-1-4) 29.01.2013

Relazione delle performance

2012

Presentazione

Il Piano delle performance è un documento di programmazione ed è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. Il Piano è costituito da più documenti. Nel Piano sono definiti gli obiettivi e gli indicatori necessari per la loro misurazione e valutazione.

E’ pure previsto che sia adottata una relazione che evidenzia i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati al fine di apportare eventuali azioni correttive per il loro raggiungimento.

La presente relazione intende rappresentare in maniera esplicita e comprensibile il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati per l’esercizio finanziario 2012

Obiettivi strategici 2011‐2013

Obiettivo n. 1: Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l’erogazione di servizi e funzioni, in coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, con le minori risorse economiche a disposizione e un miglior utilizzo delle risorse umane.

Indicatore: realizzazione obiettivi gestionali;

Valore atteso: 4 obiettivi gestionali completamente raggiunti nel triennio.

Obiettivo gestionale n. 1.1: Creazione di reti con i Comuni circostanti, o con altri soggetti che condividano obiettivi analoghi, per la gestione associata di servizi e funzioni.

Indicatore: sub-obiettivi; Valore atteso: 4 sub-obiettivi operativi completamente raggiunti entro dicembre 2013.

Sub-obiettivo n. 1.1.1: Mantenere convenzionati i servizi di segreteria comunale, di asilo-nido, commissione valanghe ed acquedotto intercomunale; stipulare nuove convenzioni con i Comuni viciniori per il servizio di biblioteca comunale e per i servizi scolastici e navette turistiche.

Indicatore: convenzione; Valore atteso: 2 convenzioni entro dicembre 2012; 2

convenzioni entro dicembre 2013.

RISULTATO 2012:

mantenuti e rafforzati i legami associativi con i comuni circostanti (Torgnon, La Magdeleine e Chamois).

Mantenuti i legami associativi in seno alla Comunità Montana per i servizi ad essa delegati.

Stipulate n. 4 convenzioni

Sub-obiettivo n. 1.1.2: Adeguamento della modulistica al fine dell’omologazione nell’erogazione dei servizi tecnici entro dicembre 2013, con utilizzo della modulistica del progetto “Fines”.

Indicatore: modello. Valore atteso: 10 modelli entro dicembre 2012; 15 modelli entro dicembre 2013.

RISULTATO 2012:

utilizzo di tutti i modelli “Fines” disponibili

Sub-obiettivo n. 1.1.3: Mantenimento di due eventi fieristici significativi anche in una congiuntura sfavorevole di riduzione di trasferimenti sia nell’anno 2011, sia nell’anno 2012, sia nell’anno 2013.

Indicatore: fiere/mercato; Valore atteso: 2 fiere mercato annuali.

RISULTATO 2012:

realizzate n. 2 fiere (Artigianato e Melevallée)

Sub-obiettivo n. 1.1.4: Adeguamento dei regolamenti al fine dell’omologazione con i Comuni convenzionati.

Indicatore: regolamento; Valore atteso: 1 regolamento entro dicembre 2011; 2

regolamenti entro dicembre 2012; 2 regolamenti entro dicembre 2013.

RISULTATO 2012:

adeguata la disciplina per l’accesso all’Asilo-Nido ed adeguata la disciplina per l’accesso alla Garderie.

Obiettivo gestionale n. 1.2: Riorganizzazione logistica degli uffici, degli spazi e dei servizi.

Indicatore sub-obiettivi; Valore atteso: 2 sub‐obiettivi completamente raggiunti

Sub-obiettivo n. 1.2.1: Realizzazione dell’area operativa d’emergenza per il C.O.C. all’interno del municipio.

Indicatore: aree di lavoro organizzate; valore atteso: 2.

RISULTATO 2012:

Mantenuta saletta operativa C.O.C.

Sub-obiettivo n. 1.2.2: Svolgimento dei servizi amministrativi con tagli lineari negli stanziamenti necessari a parità di servizio erogato.

Indicatore: quantità di fondi risparmiati; Valore atteso: €. 1.500,00 nel 2011, €. 1.500,00 nel 2012, €. 1.500,00 nel 2013.

RISULTATO 2012:

fondi risparmiati > €.6.000,00

Obiettivo gestionale n. 1.3: Potenziamento dei servizi di trasporto.

Indicatore sub-obiettivi; Valore atteso: 1 sub‐obiettivo completamente raggiunto.

Sub-obiettivo n. 1.3.1: Organizzazione di un servizio di trasporto stagionale a chiamata per turisti e residenti, con l’utilizzo di mezzi di ditte esterne.

Indicatore: utenti serviti; Valore atteso: 100 utenti serviti.

RISULTATO 2012:

organizzato il servizio e serviti circa 500 utenti.

Obiettivo gestionale n. 1.4: Miglioramento dell’efficienza del servizio finanziario e tributi.

Indicatore sub-obiettivi; Valore atteso: 3 sub-obiettivi completamente raggiunti.

Sub-obiettivo n. 1.4.1: Attività di controllo volta al recupero dell’evasione imposte locali.

Indicatore: anni d’imposta controllati; Valore atteso: 4 anni d’imposta controllati.

RISULTATO 2012:

controllato 1 anno d’imposta.

Sub-obiettivo n. 1.4.2: Attivazione di un servizio di informazione e collaborazione destinato ai contribuenti IMU. Indicatore: utenti serviti; Valore atteso: 100 utenti.

RISULTATO 2012:

servizio attivato presso ufficio tributi e con postazione calcolo in remoto. Utenti serviti circa 200.

Obiettivo strategico n. 2: Valorizzazione del territorio ai fini dello sviluppo economico e turistico.

Obiettivo gestionale n. 2.1: Partecipazione o contributo all’organizzazione ed alla realizzazione di progetti, di manifestazioni e di eventi che abbiano per oggetto il Comune e il suo territorio.

Indicatore: sub-obiettivi; Valore atteso: 3 sub-obiettivi completamente raggiunti.

Sub -obiettivo n. 2.1.1: Sostenere l’organizzazione dell’evento Cervino in fiore.

Indicatore 2011: Contribuire all’organizzazione dell’evento 2011. Valore atteso: 1 manifestazione svolta;

Indicatori 2012 e 2013: ripetizione degli eventi; Valore atteso: 1 manifestazione svolta nel 2012 ed 1 nel 2013.

RISULTATO 2012:

organizzata Cervino in fiore.

Sub-obiettivo n. 2.1.2: Organizzazione di un arrivo tappa del giro ciclistico della Valle d’Aosta anno 2012.

Indicatore: tappa accolta sul territorio; Valore atteso: 1 tappa accolta.

RISULTATO 2012:

tappa accolta sul territorio.

Sub-obiettivo n. 2.1.3: Organizzazione dei laboratori estivi per bambini.

Indicatore: presenze totali; Valore atteso: 20 bambini accolti.

RISULTATO 2012:

accolti circa 30 bambini.

Obiettivo gestionale n. 2.2: contribuzione all’organizzazione della rassegna comunitaria del bestiame del 2011 sul territorio.

Indicatore: svolgimento della manifestazione; Valore atteso: almeno 100 bovine partecipanti.

RISULTATO 2012:

non previsto.

Obiettivo gestionale n. 2.3: Valorizzazione dell’organizzazione di eventi ludico-sportivi che possano attrarre nuovi utenti degli impianti sportivi comunali.

Indicatore: bando di affidamento gestione; Valore atteso 2011: 1 bando;

RISULTATO 2012:

mantenuta gestione.

2° Indicatore: n. eventi organizzati; Valore atteso: 2 nel 2012; 2 nel 2013.

RISULTATO 2012:

organizzati n. 2 eventi.